## Feuil1
Tâche | 2019-11-26 |  |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2019-12-10 |  |  |  | 2019-12-17 |  |  |  | 2020-01-07 |  |  |  | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-28 |  |  |  | 2020-02-04 |  |  |  | 2020-02-11 |  |  |  | 2020-02-18 |  |  |  | 2020-02-25
| P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4
Création de la base de données | bar: 2019-12-03 P3 to 2019-12-03 P4
Gestion d'image dans la base de données | bar: 2019-12-10 P1 to 2019-12-17 P1
Création des vues | bar: 2019-11-26 P1 to 2019-12-03 P3
Voir les films à l’affiches | bar: 2019-12-17 P1 to 2019-12-17 P4
Ajouter / enlever un film au favoris | bar: 2019-12-17 P4 to 2020-01-07 P1
Voir un film en détail | bar: 2020-01-07 P2 to 2020-01-14 P1
Voir les favoris | bar: 2020-01-14 P2
Rechercher par titre | bar: 2020-01-14 P3 to 2020-01-14 P4
Rechercher par année
Rechercher par Genre
Rechercher par Crew / Cast
Test
Publication

## Feuil3
Tâche | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12
Création de la base de données | bar: J2
Gestion d'image dans la base de données | bar: J3 to J4
Création des vues | bar: J1 to J2
Voir les films à l’affiches | bar: J4
Ajouter / enlever un film au favoris | bar: J4 to J5
Voir un film en détaille | bar: J5 to J6
Voir les favoris | bar: J6
Rechercher par titre | bar: J6
Rechercher par année
Rechercher par Genre
Rechercher par Crew / Cast
Test
Publication